## Прил.1
Приложение 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности
муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования город Минусинск"
на 01.01.2022 г.
№ п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результаивности | Ед.изм. | Вес показателя | Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснования отклонений значений целевого индикатора и показателя рузельтативности на конец отчетного периода
|  |  |  | год, предшествуюший отчетному (2020 г.) | отчетный год
[5 empty] | план на 1 января (в редакции от 30.10.2020 № АГ-2038-п) | последняя редакция муниципальной программы (от 30.12.2021 № АГ-2365-п) | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Информационное общество муниципального образования город Минусинск
1 | Целевой индикатор 1: Уровень удовлетворенности граждан качеством информирования населения о деятельности ОМСУ | % | Х | 25.2 | 27 | 27 | 27
2 | Целевой индикатор 2: Количество ТОС, осуществляющих свою деятельность на территории города Минусинска | ед. | Х | 1 | 2 | 2 | 1 | перерспределение денежных средств между подпрограммами, из-за пандемии не реализовано мероприятие 2.1.
3 | Целевой индикатор 3: количество СОНКО города Минусинска, получивших консультационную, информационную поддержку | ед. | Х | 1 | 1 | 0 | 0
4 | Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку | ед. | Х | 0 | 0 | 6 | 6
Подпрограмма 1: Развитие информационного общества
Показатели результативности:
1.1 | - Количество видеосюжетов, информационных материалов в СМИ, баннеров социальной рекламы, полиграфической продукции | ед. | 0.25 | 17155 | 1000 | 3106 | 3106
Подпрограмма 2. Развитие гражданского общества
Показатели результативности:
2.1 | Количество проектов, реализованных ТОС на территории города Минусинска | ед. | 0.25 | 1 | 2 | 1 | 1
2.2. | Количество мероприятий и проектов, реализованных НКО на территории города Минусинска | ед. | 0.25 | 10 | 3 | 0 | 0
Подпрограмма 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г.Минусинска
Показатели результативности:
3.1 | - Количество проектов, реализованных СО НКО на территории города Минусинска | ед. | 0.25 | 8 | 2 | 8 | 8
3.2. | Количество информационных материалов о деятельности СОНКО в печатных и электронных СМИ, соцсетях | ед. | 0.25 | 0 | 0 | 15 | 15
Начальник отдела-центра муниципального управления-проектного офиса Администрации города Минусинска Е.Е Анджан
Борлак Е.С 2-90-96

## Прил. 2
Приложение 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию
(с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям)
муниципальной программы "Информационное общество муниципального образования город Минусинск"
на 01.01.2022 г.
тыс.руб.
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Бюджетные ассигнования, годы
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план на 1 января (в редакции от 30.10.2020 № АГ-2038-п) | последняя редакция муниципальной программы (от 30.12.2021 № _________) | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования город Минусинск" | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 1250 | 1484.67 | 1484.67 | 1471.67
в том числе ГРБС
|  | Администрация города Минусинска | Х | Х | Х | Х
|  | Территориальный отдел администрации г.Минусинска | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества" | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 1000 | 999.99 | 999.99 | 986.99
в том числе ГРБС
|  | Администрация города Минусинска | Х | Х | Х | Х
|  |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | #REF!
3 | 1.1. Создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Минусинск | Администрация города Минусинска | 005 | 0113 | 2210084010 | 240 | 1000 | 999.99 | 999.99 | 986.99
4 | Подпрограмма 2 "Развитие гражданского общества" | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 200 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация города Минусинска | X | X | X | X
5 | 2.1. Консультационная, информационная поддержка объединений ТОС г.Минусинска | Администрация города Минусинска |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.2 Консультационная, информационная поддержка НКО г.Минусинска | Администрация города Минусинска |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.3. Конкурс проектов ТОС «Расскажи о своем ТОС» | Администрация города Минусинска | 005 | 0113 | 2220084020 | 350 | 200 | 0 | 0 | 0
8 | Подпрограмма 3 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г.Минусинска" | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 50 | 484.68 | 484.68 | 484.68
в том числе ГРБС
|  | Администрация города Минусинска | х | х | х | х
9 | 3.1. Консультационная, информационная поддержка СО НКО | Администрация города Минусинска | 005 | 0113 | 2230087120 | 240 | 50 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 005 | 0113 | 22300S5790 | 240 | 0 | 50 | 50 | 50
11 | 3.2.Финансовая поддержка социальных проектов СОНКО г. Минусинска – победителей муниципального конкурса социальных проектов СОНКО | Администрация города Минусинска | 005 | 0113 | 22300S5790 | 630 | 0 | 434.68 | 434.68 | 434.68
Начальник отдела-центра муниципального управления-проектного офиса Администрации города Минусинска Е.Е Анджан

## Прил. 3
Приложение 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования
муниципальной программы "Информационное общество муниципального образования город Минусинск"
на 01.01.2022 г.
тыс.руб.
№ п/п | Источники финансирования | Бюджетные ассигнования |  |  |  | Отклонение от плана, тыс. рублей | Процент исполнения от плана, % | Причины исполнения/ неисполнения
текущий финансовый год
|  | план на 1 января (в редакции от 30.10.2020 № АГ-2038-п) | последняя редакция муниципальной программы (от 30.12.2021 № _________) | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 6 - 5 | 8 = 6 / 5 | 9
1 | Всего по программе "Информационное общество муниципального образования город Минусинск" | 1250 | 1484.67 | 1484.67 | 1471.67 | -13 | 99.1244
2 | По источникам финансирования:
3 | 1. Бюджет города | 1250 | 1049.99 | 1049.99 | 1036.99 | -13 | 98.7619
4 | 2.Краевой бюджет | 0 | 434.68 | 434.68 | 434.68 | 0 | 100
5 | 3.Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4. Средства Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5.Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества" | 1000 | 999.99 | 999.99 | 986.99 | -13 | 98.7
9 | По источникам финансирования:
10 | 1. Бюджет города | 1000 | 999.99 | 999.99 | 986.99 | -13 | 98.7
11 | 2.Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3.Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 4.Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Подпрограмма 2 "Развитие гражданского общества" | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | По источникам финансирования:
16 | 1. Бюджет города | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2.Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 3.Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 4.Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Подпрограмма 3 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г.Минусинска" | 50 | 484.68 | 484.68 | 484.68 | 0 | 100
21 | По источникам финансирования:
22 | 1. Бюджет города | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
23 | 2.Краевой бюджет | 0 | 434.68 | 434.68 | 434.68 | 0 | 100
24 | 3.Федеральный бюджет
25 | 4.Средства Фонда
26 | 5.Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела-центра муниципального управления-проектного офиса Администрации города Минусинска Е.Е Анджан

## Прил. 5 (год)
Приложение 5
к отчету о реализации
муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий подрограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы "Информационное общество муниципального образования город Минусинск"
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1. "Развитие информационного общества"
1.1 | Содействие информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Минусинск | Администрация города Минусинска | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Уровень удовлетворенности граждан качеством информирования населения о деятельности ОМСУ -27% | Уровень удовлетворенности граждан качеством информирования населения о деятельности ОМСУ -27%
2 | Подпрограмма 2. «Развитие гражданского общества»
2.1 | Консультационная, информационная поддержка объединений ТОС г.Минусинска | Администрация города Минусинска | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | количество мероприятий и проектов, реализованных ТОС - 0 | количество мероприятий и проектов, реализованных ТОС - 0 | консультирование велось путем дистанцинных технологий
2.2 | Консультационная, информационная поддержка НКО г.Минусинска | Администрация города Минусинска | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | количество мероприятий и проектов, реализованных НКО - 0 | количество мероприятий и проектов, реализованных НКО - 0
2.3 | Конкурс проектов ТОС "Расскажи о своем ТОС" | Администрация города Минусинска | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | количество конкурсов ТОС - 0 | количество конкурсов ТОС - 0
3 | Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г.Минусинска»
3.1 | Консультационная и методическая поддержка деятельности СОНКО г. Минусинска | Администрация города Минусинска | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | количество СО НКО города Минусинска, получивших консультационную, методическую поддержку - 0 | количество СО НКО города Минусинска, получивших консультационную, методическую поддержку - 0 | консультирование велось путем дистанцинных технологий
3.2 | Финансовая поддержка социальных проектов СОНКО г.Минусинска – победителей муниципального конкурса социальных проектов СОНКО | Администрация города Минусинска | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Количество социальных проектов СОНКО г.Минусинска – победителей муниципального конкурса социальных проектов СОНКО - 6 | Количество социальных проектов СОНКО г.Минусинска – победителей муниципального конкурса социальных проектов СОНКО - 6
3.3 | Информационная поддержка СОНКО г.Минусинска | Администрация города Минусинска | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Количество СОНКО города Минусинска, получивших информационную поддержку СОНКО г.Минусинска - 0 | Количество СОНКО города Минусинска, получивших информационную поддержку СОНКО г.Минусинска - 0
3.4 | Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев (волонтеров) СОНКО | Администрация города Минусинска | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Количество работников и добровольцев СОНКО получивших подготовку и дополнительное профессиональное образование - 0 | Количество работников и добровольцев СОНКО получивших подготовку и дополнительное профессиональное образование - 0
Начальник отдела-центра муниципального управления-проектного офиса Администрации города Минусинска Е.Е Анджан