## План
Приложение 2
к Соглашению о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
от 26.12.2014 № 1994/12-15
Таблица 2
Отчет по реализации План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов муниципального образования город Минусинск (наименование муниципального образования)
на 01 июля 2015 года
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2015 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.07.2015 | Информация о проделанной работе на 01.07.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1 | Обеспечение взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированием
1.1.1. | Разработка и утверждение Прогноза социально-экономического развития муниципального образования - город Минусинск на долгосрочный период | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.06.2015 01.10.2015 | количество документов | 1 |  | Прогноз социально-экономического развития проходит согласование
1.1.2 | Разработка порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-04-01 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | 1 | Постановление Администрации города Минусинска от 25.06.2015 № АГ-1169-п "Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ"
1.1.3. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ. Предоставление результатов в рабочую группу | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-05-01 | количество документов | 1 | 1 | Произведена оценка муниципальных программ
1.1.4 | Внесение изменений в постановление Администрации города Минусинска в части уточнения механизма внесения изменений в муниципальные программы при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-08-01 | постановление Администрации города Минусинска | 1 |  | срок исполнения не наступил
1.2 | Повышение инвестиционной превлекательности
1.2.1. | Утверждение Порядка разработки Инвестиционной стратегии муниципального образования город Минусинск | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-05-01 | постановление Администрации города Минусинска | 1 |  | Ввиду разработки стратегии социально-экономического развития в соответствии с ФЗ до 01.03.2016 года, инвестиционная стратегия будет разработана после стратегии СЭР
1.2.2 | Разработка и утверждение Инвестиционной стратегии | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-09-01 | постановление Администрации города Минусинска | 1 |  | срок исполнения не наступил
1.3 | Совершенствование администрирования доходов бюджета
1.3.1. | Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2015 год до главных администраторов | Финансовое управление администрации города Минусинска | 2015-01-26 | количество документов | 18 | 18 | Планы доведены письмами от 26.01.2015 г.
1.3.2. | Совершенствование методических рекомендаций по планированию доходов, администрируемых органами местного самоуправления | Финансовое управление администрации города Минусинска | 2015-08-01 | количество документов | 1 |  | срок исполнения не наступил
1.4 | Взаимодействие с Межрайонной инспекцией ФНС №10 по Красноярскому краю
1.4.1. | Анализ собираемости налогов и сборов за 2014 год, направление обращений в адрес органов,участвующих в сборе налогов (Ми ФНС №10 по Красноярскому краю, служба судебных приставов, Прокуратура) | Управление экономики администрации города Минусинска, Финансовое управление администрации города Минусинска | 2015-05-01 | количество документов | 3 | 3 | В соответствии с запросами управления экономики администрации города Минусинска, анализ собираемости налогов и сборов за 2014 год поступил от Налоговой инспекции, ФСС, Пенсионного фонда
1.5. | Увеличение налогового потенциала и доходов бюджета города
1.5.1 | Провести оценку эффективности предоставляемых льгот и установлннных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринемательской активности | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-09-01 | количество документов | 1 |  | срок исполнения не наступил
1.5.2 | Провести работу с субъектами малого и среднего предпринимательства по легализации доходов в целях увеличения налоговых поступлений | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-04-01 | количество субъектов малого и среднего предпринемательства | 47 | 47 | Проведена работа с 47 субъектами среднего и малого предпринимательства
1.5.3. | Проведение заседаний комиссии по взысканию задолженности по налогам и сборам с налогоплательщиками имеющими задолженность в бюджет | Управление экономики администрации города Минусинска | ежеквартально | количество комиссий | 4 | 2 | Проведено 2 заседания комиссии 13.03.2015 г., 29.06.2015 г.
1.6. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
1.6.1. | Выявление неиспользованного (бесхозного) муниципального имущества и установление направлений его эффективного использования | Комитет по управлению муниципальных имуществом | в течении года | количество объектов | 2 | 0 | На ранее неиспользуемое муниципальное имущество - нежилое здание, расположенное по адресу: г. Минусинск, ул. Кравченко, 28а, заключен договор аренды. Ожидаемые доходы от аренды составят 61 765,19 руб.
1.6.2. | Осуществление выездных и документальных проверок использования муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальных имуществом | в течении года | кол-во проверок | 30 | 11 | Проведено 10 плановых и одна внеплановая проверка использования муниципального имущества, нарушений не выявлено.
1.6.3. | Подготовка предложенийи принятие решений по изъятию из оперативного управления муниципальных учреждений в казну излишнего, неиспользуемого имущества | Комитет по управлению муниципальных имуществом | в течении года | количество документов | 5 | 0 | При проведении проверок, неиспользованного муниципального имущества закрепленного на праве оперативного управления, не выявлено.
1.6.4. | Проведение претензионной работы по взысканию задолженности, а также предъявление исковых заявлений о принудительном взыскании задолженности в судебном порядке | Комитет по управлению муниципальных имуществом, МКУ города Минусинска "Землеустройство и градостроительства" | в течении года | тыс. рублей | 457 | 2269.15 | МКУ "Землеустройства и градостроительства" направлено 116 претензий на сумму 16568,75 тыс.руб. Оплачено по претензиям 2082,10 тыс.руб. Отправлено исковых заявлений на 1855,42 тыс. руб.; по КУМИ взыскано на основании решения Арбитражного суда с Костылева А.А. 32,0 тыс.руб., по 5 претензионным письмам 155, 05 тыс. руб | Куми-187,05 т.р.; ЗИГ-2082,10 т.р.
1.6.5. | Проведение аукционов по продаже права аренды на земельные участки | МКУ города Минусинска "Землеустройство и градостроительства" | в течении года | тыс. рублей | 1000 | 15.55 | На 01.07.2015 г. проведен 1 аукцион. По итогам аукционов начислена сумма арендной платы на 01.07.2015 в размере 15,55 тыс. руб.
1.6.6. | Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска | в течении года | количество аукционов | 2 | 2 | Подготовка аукционной документации по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию раекалмных конструкций на земельных участках на сумму 210,78 тыс. руб.
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
2.1. | Повышение эффективности муниципальных закупок
2.1.1. | Обоснованность и необходимость размещения заказов и согласование размещения заказа | Администрация города Минусинска | в течении года | кол-во согласований | 15 | 18 | Проведено 2 согласования размещения заказа в целях обоснованности и необходимости и 16 согласований с единственным поставщиком
2.1.2. | Стремление к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства; | ГРБС | в течении года | % от общего объема закупок | 5 | 6.88 | За 1 полугодие 2015 года проведены закупки на ощую сумму 208 098,99 тыс. рублей, экономия составила 14 317,3 тыс. рублей (6,88%). | 14317301.77 | 208098988.8 |  | УГХ,культура,спорт, УО
2.1.3. | Создание и ведение реестра закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-04-01 | реестр закупок | 1 | 1 | Управлением экономики администрации города Минусинска создан и ведется реестр закупок с единственным поставщиком
2.2. | Совершенствование качества управления финансами главных распорядителей средств бюджета города
2.2.1. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города; | Финансовое управление администрации города Минусинска | 2015-04-01 | средняя оценка в баллах | 3 | 4.14 | Проведена оценка качества финансового менеджмента ГРБС за 2014 год.
2.2.2. | Опубликование на официальном сайте города Минусинска и направление главным распорядителям средств бюджета города результатов с рекомендациями по улучшению качества финансового менеджмента. | Финансовое управление администрации города Минусинска | 2015-04-15 | сайт | 1 | 1 | Информация опубликована на официальном сайте администрации города Минусинска в рубрике "Бюджет для граждан": http://minusinsk.info/?mode=documents&level=6318&id=7326
2.3. | Повышение эфективности деятельности сети муниципальных учреждений
2.3.1. | Оптимизация расходов на содержание сети муниципальных учреждений
2.3.1.1. | Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений | Администрация города Минусинска | ежеквартально | кол-во учреждений | 4 | 2 | Осуществлен выборочный анализ сети: МКУ "Землеустройство и градостроительство" и МОБУ ДОД "Детско-юношеская саортивная школа им. Щедрухина"
2.3.1.2. | Оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений | ГРБС | в течении года | % | 3 | 0 | ГРБС разработаны и утверждены приказами руководителей планы мероприятий по снижению потребления энергоресурсов. Управлением образования размещено 12 закупок на энергосервисные контракты. Всем ГРБС Главой администрации дано задание рассмореть возможность заключения энергосервисных контрактов. Проводится ежемесячный анализ потребления энергетических ресурсов.Результат будет виден по итогам года.
2.3.2. | Повышение качества оказания муниципальных услуг
2.3.2.1. | Повышение эффективности планирования муниципального задания в соответствии со следующими положениями: - стоимость одной и той же услуги вне зависимости от учреждения должна оказываться по одному нормативу затрат; - стоимость услуги, оказываемой за счет средств бюджета, не может быть выше, чем стоимость такой же услуги оказываемой потребителю на возмездной основе. | Управление экономики администрации города Минусинска | 2016-01-01 | кол-во мун.заданий | 8 |  | срок исполнения не наступил | культура | все без образования | все
2.3.2.2. | Анализ наличия и выведение непрофильных услуг (работ), исключение невостребованных услуг (работ) | ГРБС | 2015-08-01 | результат анализа | 7 |  | срок исполнения не наступил | 015,019,041,045,137,147,152 | с УКС+
2.3.2.3. | Анализ наличия возможности передачи несвойственных функций учреждений на аутсорсинг (теплоснабжение, питание, уборка, транспортное обеспечение) | ГРБС | 2015-08-01 | результат анализа | 8 |  | срок исполнения не наступил | культура | все без образования | все
2.3.2.4. | Анализ возможности снижение затрат на предоставление единицы услуги (выполнение работ) за счет прогрессивных технологических решений, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом установления предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40%) | ГРБС | в течение года | результат анализа | 8 |  | ГРБС проводится анализ возможности снижения затрат: на оплату мобильной связи, контролируется доля расходов в ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала. | культура | все без образования | все
2.3.2.5. | Организация и ведение внутреннего финансового контроля | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | в течение года | кол-во ГРБС | 4 | 4 | Разработаны Порядки и планы внутреннего финансового контроля ГРБС, имеющие подведомственные учреждения (спорт, образование, культура и соцзащита). Проверки проводятся согласно утвержденным планам.
2.4. | Формирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений с учетом системы критериев и показателей эффективности деятельности
2.4.1. | Проведение работы по оформлению дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта | Управление экономики администрации города Минусинска, ГРБС | в течение года | кол-во договоров с руководителями | 57 | 57 | С руководителями учреждений заключены доп.соглашения к трудовым договорам в 2014 году. Работа продолжается. | руководители б,а,к учр | культура, спорт, | 57 | ЦСО, УО, ЗИГ, УКС, Архив,УГХ, Культура, спорт
2.4.2. | Установление дифференцированного подхода к снижению размера выплат стимулирующего характера муниципальным служащим и работникам учреждений за совершение грубых финансовых нарушений | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-04-01 | постановление Администрации города Минусинска | 4 | 2 | Разработаны и утверждены 2 постановления о внесении изменений в положение по оплате труда в МКУ "Управление городского хозяйства" и МКУ "УКС+" | во всех НПА прописать о нарушениях | культура, соцзащита, спорт, образование
2.5. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления
2.5.1. | Приведение численности муниципальных служащих и затрат на их содержание в соответствие с нормативами, установленными постановлениями Совета Администрации Красноярского края № 348-п и № 512-п (в случае превышения нормативов), и организация работы за соблюдением таких нормативов | Администрация города Минусинска | 2015-06-01 | кол-во муниципальных служащих | 77 | 78 | Утверждены постановления Администрации города Минусинска о сокращении 3 муниципальных служащих: с 01.05.2015 г., с 03.05.2015 г., с 21.07.2015 г.
2.6. | Повышение эффективности расходов капитального характера
2.6.1. | Провести анализ капитальных расходов (разрабатываемых/запланированных к разработке ПСД, приобретению основных средств, осуществляемых/запланированных к осуществлению капитальных ремонтов или строительству), оценка неотложного характера таких расходов | Управление экономики администрации города Минусинска, ГРБС | 2015-04-01 | проведение анализа | 1 | 1 | ГРБС проведен анализ капитальных расходов, планируемых к реализации, все они имеют неотложный характер.
2.6.2. | Сокращение случаев авансирования капитальных расходов, объекты с низкой стоимостью оплачивать после введения в эксплуатацию | ГРБС | в течение года | % авансирования от объема расходов | 50 |  | Расходы капитального характера запланированы в основном на 4 квартал 2015 года, авансирование - в контрактах не предусматривается. | на ск-ко сокращение%
2.7. | Проведение анализа эффективности предоставления средств из бюджета города юридическим лицам
2.7.1. | Проведение анализа эффективности и целесообразности предоставления средств из бюджета города юридическим лицам в форме субсидий. | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-05-01 | проведение анализа | 1 | 1 | Управлением экономики администрации города Минусинска осуществлен анализ эффективности и целесообразности предоставления средств из бюджета юр.лицам в форме субсидий за 2014 год
2.7.2. | Оценка всех видов муниципальных префенций юридическим лицам (льготы, субсидии, гарантии и др.) и финансового результата для местного бюджета | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-09-01 | оценка | 1 |  | срок исполнения не наступил
2.8. | Организация работы по росту доходов, оптимизации расходов
2.8.1. | Формирование плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов муниципального образования город Минусинск | Финансовое управление администрации города Минусинска | 2015-02-01 | кол-во документов | 1 | 1 | План мероприятий сформирован и утвержден Главой администрации города Минусинска 23.01.2015 года.
2.8.2. | Утверждение графика заседаний рабочей группы на 2015 год | Финансовое управление администрации города Минусинска | 2015-02-01 | кол-во документов | 1 | 1 | График заседания рабочей группы на 2015 год утвержден 23.01.2015 из 5 заседаний, включая 1 - организационное.
2.8.3. | Заслушивание ответственных лиц по реализации пунктов плана на заседаниях рабочей группы | Финансовое управление администрации города Минусинска | в течение года | кол-во заседаний | 4 | 2 | За 2 квартала 2015 года проведено 2 заседания рабочей группы по результатам проведенной работы. Заслушены руководители КУМИ, Архитектуры, Управления экономики, МКУ "Землеустройство и градостроительство".
2.8.4. | Предоставление отчетов по реализации Плана мероприятий в финансовое управление администрации города Минусинска. | ГРБС | ежеквартально, до 10 числа | кол-во отчетов | 4 | 2 | Отчеты о проделанной работе за 2 квартала 2015 года предоставлены в установленный срок.
2.8.5. | Проведение ежемесячного мониторинга расходования и остатков средств городского бюджета | Финансовое управление администрации города Минусинска | Ежемесячно, до 05 месяца, следующего за отчетным | кол-во мониторингов | 12 | 6 | ГРБС ежемесячно проводится анализ остатков на лицевых счетах на 1 число каждого месяца с предоставлением отчета в финансовое управление.
| И.о.Главы администрации города Минусинска |  |  |  |  | А.Х. Муратов
Курило Татьяна Михайловна, 2-15-97,
Коханская Елена Николаевна, 2-56-49,