## План
Приложение 2
к Соглашению о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
от 26.12.2014 № 1994/12-15
Таблица 2
Отчет по реализации План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов муниципального образования город Минусинск (наименование муниципального образования)
на 01 апреля 2015 года
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2015 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.04.2015 | Информация о проделанной работе на 01.04.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1 | Обеспечение взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированием
1.1.1. | Разработка и утверждение Прогноза социально-экономического развития муниципального образования - город Минусинск на долгосрочный период | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.06.2015 01.10.2015 | количество документов | 1 |  | срок исполнения не наступил
1.1.2 | Разработка порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-04-01 | постановление Администрации города Минусинска | 1 |  | Проект постановления об утверждении порядка эффективности реализации муниципальных программ разработан и находится в стадии согласования
1.1.3. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ. Предоставление результатов в рабочую группу | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-05-01 | количество документов | 1 |  | срок исполнения не наступил
1.1.4 | Внесение изменений в постановление Администрации города Минусинска в части уточнения механизма внесения изменений в муниципальные программы при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-08-01 | постановление Администрации города Минусинска | 1 |  | срок исполнения не наступил
1.2 | Повышение инвестиционной превлекательности
1.2.1. | Утверждение Порядка разработки Инвестиционной стратегии муниципального образования город Минусинск | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-05-01 | постановление Администрации города Минусинска | 1 |  | срок исполнения не наступил
1.2.2 | Разработка и утверждение Инвестиционной стратегии | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-09-01 | постановление Администрации города Минусинска | 1 |  | срок исполнения не наступил
1.3 | Совершенствование администрирования доходов бюджета
1.3.1. | Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2015 год до главных администраторов | Финансовое управление администрации города Минусинска | 2015-01-26 | количество документов | 18 | 18 | Планы доведены письмами от 26.01.2015 г.
1.3.2. | Совершенствование методических рекомендаций по планированию доходов, администрируемых органами местного самоуправления | Финансовое управление администрации города Минусинска | 2015-08-01 | количество документов | 1 |  | срок исполнения не наступил
1.4 | Взаимодействие с Межрайонной инспекцией ФНС №10 по Красноярскому краю
1.4.1. | Анализ собираемости налогов и сборов за 2014 год, направление обращений в адрес органов,участвующих в сборе налогов (Ми ФНС №10 по Красноярскому краю, служба судебных приставов, Прокуратура) | Управление экономики администрации города Минусинска, Финансовое управление администрации города Минусинска | 2015-05-01 | количество документов | 3 |  | срок исполнения не наступил
1.5. | Увеличение налогового потенциала и доходов бюджета города
1.5.1 | Провести оценку эффективности предоставляемых льгот и установлннных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринемательской активности | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-09-01 | количество документов | 1 |  | срок исполнения не наступил
1.5.2 | Провести работу с субъектами малого и среднего предпринимательства по легализации доходов в целях увеличения налоговых поступлений | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-04-01 | количество субъектов малого и среднего предпринемательства |  | 47 | Проведена работа с 47 субъектами среднего и малого предпринимательства
1.5.3. | Проведение заседаний комиссии по взысканию задолженности по налогам и сборам с налогоплательщиками имеющими задолженность в бюджет | Управление экономики администрации города Минусинска | ежеквартально | количество комиссий | 4 | 1 | Проведено заседание комиссии 13.03.2015 г.
1.6. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
1.6.1. | Выявление неиспользованного (бесхозного) муниципального имущества и установление направлений его эффективного использования | Комитет по управлению муниципальных имуществом | в течении года | количество объектов | 2 | 0 | Проверок не было
1.6.2. | Осуществление выездных и документальных проверок использования муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальных имуществом | в течении года | кол-во проверок | 30 | 5 | Проведено 4 плановых и 1 внеплановая проверка. Нарушений не выявлено.
1.6.3. | Подготовка предложенийи принятие решений по изъятию из оперативного управления муниципальных учреждений в казну излишнего, неиспользуемого имущества | Комитет по управлению муниципальных имуществом | в течении года | количество документов | 5 | 0 | Проверок не было
1.6.4. | Проведение претензионной работы по взысканию задолженности, а также предъявление исковых заявлений о принудительном взыскании задолженности в судебном порядке | Комитет по управлению муниципальных имуществом, МКУ города Минусинска "Землеустройство и градостроительства" | в течении года | тыс. рублей | 457 | 1984.31 | МКУ "Землеустройства и градостроительства" направлено 19 претензий на сумму3376,43 тыс.руб. Оплатено по претензиям 1884,52 тыс.руб.; по решеню суда взыскано с Чепина Я.С. 67,79 тыс.руб.; по КУМИ взыскано на основании решения Арбитражного суда с Костылева А.А. 32,0 тыс.руб. | Куми-32,0 т.р.; ЗИГ-1952,31 т.р.
1.6.5. | Проведение аукционов по продаже права аренды на земельные участки | МКУ города Минусинска "Землеустройство и градостроительства" | в течении года | тыс. рублей | 1000 | 0 | В 1-м квартале аукционы не проводились т.к. проводятся мероприятия по формированию пакета документов для проведения аукциона.
1.6.6. | Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска | в течении года | количество аукционов | 2 | 0 | Подготовлена аукционная документация. Аукцион назначен на 30.04.2015 г.
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
2.1. | Повышение эффективности муниципальных закупок
2.1.1. | Обоснованность и необходимость размещения заказов и согласование размещения заказа | Администрация города Минусинска | в течении года | кол-во согласований | 15 | 2 | Проведено 2 согласования размещения заказа в целях обоснованности и необходимости
2.1.2. | Стремление к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства; | ГРБС | в течении года | % от общего объема закупок | 5 | 1.8772 | За 1 квартал 2015 года проведены закупки на ощую сумму 7609,15 тыс. рублей, экономия составила 142,84 тыс. рублей (1,88%). | 142842.1 | 7609146.16 |  | УГХ,культура,спорт, УО
2.1.3. | Создание и ведение реестра закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-04-01 | реестр закупок | 1 | 1 | Управлением экономики администрации города Минусинска создан и ведется реестр закупок с единственным поставщиком
2.2. | Совершенствование качества управления финансами главных распорядителей средств бюджета города
2.2.1. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города; | Финансовое управление администрации города Минусинска | 2015-04-01 | средняя оценка в баллах | 3 | 4.14 | Проведена оценка качества финансового менеджмента ГРБС за 2014 год.
2.2.2. | Опубликование на официальном сайте города Минусинска и направление главным распорядителям средств бюджета города результатов с рекомендациями по улучшению качества финансового менеджмента. | Финансовое управление администрации города Минусинска | 2015-04-15 | сайт | 1 | 1 | Информация опубликована на официальном сайте администрации города Минусинска в рубрике "Бюджет для граждан": http://minusinsk.info/?mode=documents&level=6318&id=7326
2.3. | Повышение эфективности деятельности сети муниципальных учреждений
2.3.1. | Оптимизация расходов на содержание сети муниципальных учреждений
2.3.1.1. | Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений | Администрация города Минусинска | ежеквартально | кол-во учреждений | 4 | 0 | В 1 квартале 2015 года анализ сети муниципальных учреждений не проводился. В соотвествии с планом анализ сети предусмотрен в мае, июне, сентябре, ноябре 2015 года.
2.3.1.2. | Оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений | ГРБС | в течении года | % | 3 | 0 | ГРБС разработаны и утверждены приказами руководителей планы мероприятий по снижению потребления энергоресурсов. Управлением образования планируется заключение 13 энергосервисных контрактов.Проводится ежемесячный анализ потребления энергетических ресурсов.Результат будет виден по итогам года.
2.3.2. | Повышение качества оказания муниципальных услуг
2.3.2.1. | Повышение эффективности планирования муниципального задания в соответствии со следующими положениями: - стоимость одной и той же услуги вне зависимости от учреждения должна оказываться по одному нормативу затрат; - стоимость услуги, оказываемой за счет средств бюджета, не может быть выше, чем стоимость такой же услуги оказываемой потребителю на возмездной основе. | Управление экономики администрации города Минусинска | 2016-01-01 | кол-во мун.заданий | 8 |  | срок исполнения не наступил | культура | все без образования | все
2.3.2.2. | Анализ наличия и выведение непрофильных услуг (работ), исключение невостребованных услуг (работ) | ГРБС | 2015-08-01 | результат анализа | 7 |  | срок исполнения не наступил | 015,019,041,045,137,147,152 | с УКС+
2.3.2.3. | Анализ наличия возможности передачи несвойственных функций учреждений на аутсорсинг (теплоснабжение, питание, уборка, транспортное обеспечение) | ГРБС | 2015-08-01 | результат анализа | 8 |  | срок исполнения не наступил | культура | все без образования | все
2.3.2.4. | Анализ возможности снижение затрат на предоставление единицы услуги (выполнение работ) за счет прогрессивных технологических решений, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом установления предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40%) | ГРБС | в течение года | результат анализа | 8 |  | срок исполнения не наступил | культура | все без образования | все
2.3.2.5. | Организация и ведение внутреннего финансового контроля | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | в течение года | кол-во ГРБС | 4 | 4 | Разработаны Порядки и планы внутреннего финансового контроля ГРБС, имеющие подведомственные учреждения (спорт, образование, культура и соцзащита). Проверки проводятся согласно утвержденным планам.
2.4. | Формирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений с учетом системы критериев и показателей эффективности деятельности
2.4.1. | Проведение работы по оформлению дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта | Управление экономики администрации города Минусинска, ГРБС | в течение года | кол-во договоров с руководителями | 57 | 57 | С руководителями учреждений заключены доп.соглашения к трудовым договорам в 2014 году. Работа продолжается. | руководители б,а,к учр | культура, спорт, | 57 | ЦСО, УО, ЗИГ, УКС, Архив,УГХ, Культура, спорт
2.4.2. | Установление дифференцированного подхода к снижению размера выплат стимулирующего характера муниципальным служащим и работникам учреждений за совершение грубых финансовых нарушений | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-04-01 | постановление Администрации города Минусинска | 4 |  | Разработаны 2 проекта постановления о внесении изменений в положеие по оплате труда в МКУ "Управление городского хозяйства" и МКУ "Архив города Минусинска" | во всех НПА прописать о нарушениях | культура, соцзащита, спорт, образование
2.5. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления
2.5.1. | Приведение численности муниципальных служащих и затрат на их содержание в соответствие с нормативами, установленными постановлениями Совета Администрации Красноярского края № 348-п и № 512-п (в случае превышения нормативов), и организация работы за соблюдением таких нормативов | Администрация города Минусинска | 2015-06-01 | кол-во муниципальных служащих | 77 |  | Утверждены постановления Администрации города Минусинска о сокращении 3 муниципальных служащих: с 01.05.2015 г., с 03.05.2015 г., с 21.07.2015 г.
2.6. | Повышение эффективности расходов капитального характера
2.6.1. | Провести анализ капитальных расходов (разрабатываемых/запланированных к разработке ПСД, приобретению основных средств, осуществляемых/запланированных к осуществлению капитальных ремонтов или строительству), оценка неотложного характера таких расходов | Управление экономики администрации города Минусинска, ГРБС | 2015-04-01 | проведение анализа | 1 | 1 | ГРБС проведен анализ капитальных расходов, планируемых к реализации, все они имеют неотложный характер.
2.6.2. | Сокращение случаев авансирования капитальных расходов, объекты с низкой стоимостью оплачивать после введения в эксплуатацию | ГРБС | в течение года | % авансирования от объема расходов | 50 |  | Расходы капитального характера запланированы в основном на 4 квартал 2015 года, авансирование - в контрактах не предусматривается. | на ск-ко сокращение%
2.7. | Проведение анализа эффективности предоставления средств из бюджета города юридическим лицам
2.7.1. | Проведение анализа эффективности и целесообразности предоставления средств из бюджета города юридическим лицам в форме субсидий. | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-05-01 | проведение анализа | 1 |  | срок исполнения не наступил
2.7.2. | Оценка всех видов муниципальных префенций юридическим лицам (льготы, субсидии, гарантии и др.) и финансового результата для местного бюджета | Управление экономики администрации города Минусинска | 2015-09-01 | оценка | 1 |  | срок исполнения не наступил
2.8. | Организация работы по росту доходов, оптимизации расходов
2.8.1. | Формирование плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов муниципального образования город Минусинск | Финансовое управление администрации города Минусинска | 2015-02-01 | кол-во документов | 1 | 1 | План мероприятий сформирован и утвержден Главой администрации города Минусинска 23.01.2015 года.
2.8.2. | Утверждение графика заседаний рабочей группы на 2015 год | Финансовое управление администрации города Минусинска | 2015-02-01 | кол-во документов | 1 | 1 | График заседания рабочей группы на 2015 год утвержден 23.01.2015 из 5 заседаний, включая 1 - организационное.
2.8.3. | Заслушивание ответственных лиц по реализации пунктов плана на заседаниях рабочей группы | Финансовое управление администрации города Минусинска | в течение года | кол-во заседаний | 4 | 1 | За 1 квартал 2015 года проведено 1 заседание рабочей группы по результатам проведенной работы. Заслушены руководители КУМИ, Архитектуры, Управления экономики.
2.8.4. | Предоставление отчетов по реализации Плана мероприятий в финансовое управление администрации города Минусинска. | ГРБС | ежеквартально, до 10 числа | кол-во отчетов | 4 | 1 | Отчет о проделанной работе за 1 квартал 2015 года предоставлен в установленный срок.
2.8.5. | Проведение ежемесячного мониторинга расходования и остатков средств городского бюджета | Финансовое управление администрации города Минусинска | Ежемесячно, до 05 месяца, следующего за отчетным | кол-во мониторингов | 12 | 3 | ГРБС ежемесячно проводится анализ остатков на лицевых счетах на 1 число каждого месяца с предоставлением отчета в финансовое управление.
| Зам.Главы администрации города Минусинска по социальным вопросам |  |  |  |  | В.Б. Гончаров
Курило Татьяна Михайловна, 2-15-97,
Борисенкова Нина Алексеевна, 2-56-49,